|  |  |
| --- | --- |
|  | В **Арбитражный суд города Москвы**  115191, г.Москва, ул.Большая Тульская, д.17  Истец:  **ГБУ «\*\*\*»**  117335, г. Москва, **\*\*\***  Ответчик:  **ООО «\*\*\*»**  129515, г. Москва, **\*\*\***  **Дело № А40-18428/10-\*\*\*** |

**Отзыв на исковое заявление**

**ГБУ «\*\*\*»**

В Арбитражном суде г. Москвы рассматривается дело по исковому заявлению ГБУ «**\*\*\***» (далее - «истец») к ООО «**\*\*\***» (далее - «ответчик») о взыскании штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ по контракту и об обязании ответчика выполнить работы по Государственному контракту.

Согласно заключенному между сторонами Государственному контракту № РД-08 от 17.10.2008 г., ответчик принял на себя обязательство по разработке рабочей документации по реставрации здания-памятника № 8 «**\*\*\***» по адресу: г. Москва, Воронцовский парк.

Заявляя исковые требования, истец указывает, что ответчик не выполнил свои обязательства и по настоящее время разработанную и согласованную документацию истцу не передал. С исковыми требованиями не согласны и полагаем, что они удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Согласно Распоряжению Мэра Москвы от 11.04.2000 г. N 378-РМ (ред. от 11.07.2006) «О Положении о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве», рабочей документацией является документация, разработанная на основании утвержденной проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ. В соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101, строительными нормами и правилами СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (постановление Госстроя СССР от 23.12.1985 г. № 253), рабочая документация не может быть разработана в отсутствии утвержденной проектной документации, хранящейся у заказчика.

Гражданские отношения в РФ, связанные с подрядом, регулируются главой 37 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 759, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

Статья 762 Кодекса обязывает заказчика оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре. **Пунктом 2.2.3. Государственного контракта № РД-08 от 17.10.2008 г. на заказчика (истца) возложена обязанность передать исполнителю (ответчику) исходную документацию.**

**В нарушение всех указанных нормативных актов и условий Государственного контракта № РД-08 от 17.10.2008 г. ГБУ «\*\*\*» свои обязательства по контракту не выполнило – исходную (проектную) документацию по реставрации здания-памятника № 8 «\*\*\*» ответчику не представило, чем лишило последнего возможности выполнять свои обязательства по контракту.**

Право подрядчика на отказ от исполнения договора и требования возмещения убытков закреплено статьей 719 ГК РФ.

Таким образом, истец, не исполнив свои обязательства по контракту и лишив тем самым ответчика возможности выполнить работы, в настоящее время злоупотребляет своим правом на судебную защиту.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 41, 131 АПК РФ, просим суд в исковых требованиях ГБУ «**\*\*\***» отказать.

*Учитывая, что все общение в рамках Государственного контракта № РД-08 от 17.10.2008 г. происходило не посредством направления официальных писем, а факт не получения исходной (проектной) документации от истца является отрицательным, ответчик не владеет подтверждающими его доводы документами и ссылается на законодательные основы.*

Представитель

ООО «**\*\*\***»

по доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Суханов